УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ

НОВОУЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

_____________________________________________________________________________

От ___________ № __________                                                                    413340, Саратовская область,

На _______ от ______________             		                                     г. Новоузенск, ул. Пролетарская, 12

тел.  (845-62)    2-11-81

ПРИКАЗ

«Об организации подготовки и проведения                                                от 31.08.2018 г. № 95

всероссийской олимпиады школьников на

территории Новоузенского муниципального

района в 2018/2019 учебном году»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», в целях организованного проведения всероссийской олимпиады школьников на территории Новоузенского района в 2018/2019 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить Дорожную карту по организации и проведению всероссийской олимпиады школьников на территории Новоузенского района в 2018/2019 учебном году (приложение № 1).

- Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников с 1 октября по 23 октября 2018 года по следующим предметам: астрономия, биология, география, иностранный язык (английский, немецкий), информатика, искусство (МХК), история, литература, математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физика, физическая культура, химия, экология, экономика (далее – Олимпиада) на базе общеобразовательных учреждений.

- Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году (Приложение № 2).

- Утвердить состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019  учебном году (Приложение № 3).

- Утвердить состав районных предметно-методических комиссий по общеобразовательным предметам школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году (Приложение № 4).

- Утвердить состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году (Приложение № 5).

- Назначить ответственным за проведение школьного, муниципального этапов и участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году Швецову Н.Г., заведующую районным методическим кабинетом.

- Районному методическому кабинету (Швецовой Н.Г.):

8.1.Обеспечить организационно-методическое сопровождение проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году.

8.2.Обеспечить разработку олимпиадных заданий для проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году.

8.3.Обеспечить конфиденциальность информации о содержании заданий школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2018/2018 учебном году.

8.4.Сформировать в срок до 1 ноября 2018 года итоговую таблицу результатов победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году.

9.	Руководителям образовательных организаций:

9.1.Назначить ответственного за координацию проведения школьного этапов

всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году.

9.2.Собрать письменные заявления (согласия) обучающихся (законных представителей)

4- 11 классов об участии во всероссийской олимпиаде школьников в 2018/2019 учебном году.

9.3. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о

порядке, месте и времени проведения школьного этапа всероссийской олимпиады

школьников по каждому общеобразовательному предмету в 2018/2019 учебном году (в

письменной форме).

10.  Контроль за исполнением приказа возложить на заведующую районным методическим

кабинетом Швецову Н.Г.

Начальник управления образования                                                Т.В. Разуваева

Приложение № 1

к приказу управления образования

от 31.08.2018 г. № 95

| Дорожная карта по организации и проведению всероссийской олимпиады школьников на территории Новоузенского района в 2018/2019 учебном году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные исполнители |
| 1. | Анализ проведения ВсОШ на территории Новоузенского района в 2018/2019 учебном году |  |  |
| 1.1. | Совещание с руководителями общеобразовательных учреждений по вопрос организации и проведении школьного и муниципального этапов ВсОШ | сентябрь 2018 года | Районный методический кабинет |
| 2. | Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения ВсОШ на территории Новоузенского района в 2018/2019 учебном году |  |  |
|  | Разработка приказов управления образования по организации и проведению всероссийской олимпиады школьников на территории Новоузенского района в 2018/2019 учебном году |  |  |
| 2.1. | Об организации подготовки и проведения ВсОШ на территории Новоузенского района в 2018/2019 учебном году | август 2018 года | Районный методический кабинет |
| 2.2. | Об утверждении организационно-технологической модели проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников на территории Новоузенского района в 2018/2019 учебном году | сентябрь 2018 года | Оргкомитет олимпиады, районный методический кабинет |
| 2.3. | Об утверждении Порядка шифрования (дешифривания) олимпиадных работ обучающихся на школьном и муниципальном этапах всероссийской олимпиады школьников на территории Новоузенского района в 2018/2019 учебном году | сентябрь 2018 года | Оргкомитет олимпиады, районный методический кабинет |
| 2.4. | Об организации подготовки и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на территории Новоузенского района в 2018/2019 учебном году | сентябрь 2018 года | Районный методический кабинет |
| 2.5. | Об организационном сопровождении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на территории Новоузенского района в 2018/2019 учебном году | октябрь 2018 года | Районный методический кабинет |
| 2.6. | Об итогах школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на территории Новоузенского района в 2018/2019 учебном году | октябрь 2018 года | Районный методический кабинет |
| 2.7. | Об утверждении состава участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на территории Новоузенского района в 2018/2019 учебном году. | ноябрь 2018 года | Районный методический кабинет |
| 2.8. | Об итогах муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2018/2019 учебном году | декабрь 2018 года | Районный методический кабинет |
| 2.9. | Об участии в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году | январь 2019 года | Районный методический кабинет |
| 3. | Финансовое обеспечение ВсОШ на территории Новоузенского района в 2018/2019 учебном году |  |  |
| 3.1. | Анализ потребности в финансировании организации и проведения ВсОШ и утверждение сметы на проведение ВсОШ на территории Новоузенского района в 2018/2019 учебном году | сентябрь 2018 года | Районный методический кабинет |
| 4. | Организационное сопровождение ВсОШ на территории Новоузенского района в 2018/2019 учебном году |  |  |
| 4.1. | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ВсОШ | сентябрь – октябрь 2018 года | Районный методический кабинет, РЦОКО |
| 4.2. | Согласование с ОУ составов муниципальных предметно-методических комиссий | сентябрь – октябрь 2018 года | Районный методический кабинет |
| 4.3. | Разработка требований к организации и проведению школьного этапа олимпиады | сентябрь 2018 года | Муниципальные предметно-методические комиссии |
| 4.4. | Разработка олимпиадных заданий для школьного этапа олимпиады | сентябрь 2018 года | Муниципальные предметно-методические комиссии |
| 4.5. | Согласование с ОУ составов жюри школьного и муниципального этапов ВсОШ | сентябрь – октябрь 2018 года | Районный методический кабинет |
| 4.6. | Определение мест проведения школьного и муниципального этапов ВсОШ на территории Новоузенского района в 2018/2019 учебном году | сентябрь 2018 года | Районный методический кабинет |
| 4.7. | Информирование руководителей ОУ, участников школьного и муниципального этапов и их родителей о сроках и местах проведения школьного и муниципального этапов олимпиады | сентябрь – октябрь 2018 года | Районный методический кабинет |
| 4.8. | Определение организационно-технологической модели проведения школьного и муниципального этапов ВсОШ | сентябрь – октябрь 2018 года | Оргкомитет олимпиады |
| 4.9. | Формирование сводной информации об участниках школьного и муниципального этапа ВсОШ на территории Новоузенского района в 2018/2019 учебном году | октябрь – ноябрь 2018 года | Районный методический кабинет |
| 4.10. | Тиражировании олимпиадных заданий при проведении школьного и муниципального этапов ВсОШ на территории Новоузенского района в 2018/2019 учебном году | январь – февраль 2019 года | Районный методический кабинет |
| 4.11. | Обобщение информации об итогах муниципального этапа ВсОШ на территории Новоузенского района в 2018/2019 учебном году | декабрь 2018 года | Районный методический кабинет |
| 4.12. | Подготовка дипломов победителей и призеров школьного и муниципального этапов ВсОШ на территории Новоузенского района в 2018/2019 учебном году | декабрь 2018 года | Районный методический кабинет |
| 4.13. | Оформление заявок для участия в региональном этапе ВсОШ в 2018/2019 учебном году | декабрь 2018 года | Районный методический кабинет |
| 4.14. | Организационное сопровождение участия представителей Новоузенского района в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году | январь – февраль 2019 года | Районный методический кабинет |
| 4.15. | Обобщение информации об итогах участия представителей Новоузенского района в региональном этапе ВсОШ в 2018/2019 учебном году | февраль 2019 года | Районный методический кабинет |
| 5. | Мероприятия по информационному сопровождению ВсОШ на территории Новоузенского района в 2018/2019 учебном году |  |  |
| 5.1. | Информационное наполнение официального сайта всероссийской олимпиады школьников на территории Новоузенского района в сети интернет novraiono@yandex.ru | 2018/2019 учебный год | Районный методический кабинет |
| 5.2. | Освещение в средствах массовой информации Новоузенского района ВсОШ в 2018/2019 учебном году | 2018/2019 учебный год | Районный методический кабинет |
| 5.3. | Организация консультационной поддержки участников ВсОШ | постоянно | Районный методический кабинет |

Приложение № 2

к приказу управления образования

от 31.08.2018 г. № 95

ГРАФИК

проведения школьного этапа

Всероссийской олимпиады школьников

в Новоузенском муниципальном районе

в 2018/2019 учебном году

| № п/п | Предмет | Сроки проведения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Русский язык | 1 октября |
| 2. | Литература | 2 октября |
| 3. | Английский язык | 3 октября |
| 4. | Немецкий язык | 4 октября |
| 5. | Биология | 5 октября |
| 6. | География | 6 октября |
| 7. | Информатика и ИКТ | 8 октября |
| 8. | Астрономия | 9 октября |
| 9. | История | 10 октября |
| 10. | Математика | 11 октября |
| 11. | Обществознание | 12 октября |
| 12. | Основы безопасности жизнедеятельности | 13 октября |
| 13. | Право | 15 октября |
| 14. | Технология | 16 октября |
| 15. | Физика | 17 октября |
| 16. | Химия | 18 октября |
| 17. | Экология | 19 октября |
| 18. | Экономика | 20 октября |
| 19. | Физическая культура | 22 октября |
| 20. | Искусство (МХК) | 23 октября |